## действ.
Реестр инвестиционных проектов, реализуемых в МО "Мелекесский район" Ульяновской области
| Муниципальное образование | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор проекта | Контактные данные юридического лица - инициатора проекта | Катергория юридического лица (Крупное, Среднее, Малое, Микро, индивидуальный предприниматель, физическое лицо) | Привлечённые проекты (1 (местный), 2 (г.Ульяновск), 3 (г.Димитровград), 4 (указать другой регион) | Группа проекта (1 (реализованный), 2 (в стадии активной реализации), 3 (в стадии переговоров с инвестором), 4 (бизнес-идеи и предложения) | Год внесения проекта в реестр МО | Год завершения реализации проекта | Объем инвестиций (млн.руб.) | Объем инвестиций (1 и 2 группа проекта), уже вложенных в проект (млн.руб.) | Кол-во новых рабочих мест | Среднемесячная заработная плата по проекту, тыс.руб. | Текущее состояние реализации проекта | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта и пути их решения | Проект: 1-Администрации района, 2-ЦРП, 3-Корпорации развития УО, 4-Минсельхоза, 5- иная организация, указать) | Отрасль (КОМФОРТНАЯ СРЕДА - СТО и АЗС, гостиницы, магазины, строительство домов, услуги юридичческим лицам и населению, строительство объектов социальной сферы (детские сады, школы, учреждения здравоохранения), инженерные коммуникации, складске помещения и т.д.; ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; АПК (растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов)
1 | Мелекесский район | Модернизация действующего производста ООО «ВолгаБумпром» | г.Ульяновск Елистратова Н.Д. | ООО «Волгабумпром», р.п. Мулловка, т. 41-60-45 | Среднее | 2 | 1 | 1 кв. 2012 г. | 2022 | 100 | 80 | 100 | 17.8 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
2 | Мелекесский район | Строительство ФОКа в р.п. Н. Майна | Местный инвестор | Администрация МО «Мелекесский район» | Средние | 1 | 2 | 3 кв. 2013 г. | 2023 | 5 | 0 | 5 | 10 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Социальная сфера
3 | Мелекесский район | Модернизация действующего производства ООО "Экотекс" | ООО "Экотекс" (г.Тольятти) | 884 -235-99-4-20 | малое | 4 | 1 | 4 кв. 2018 | 2022 | 15 | 15 | 5 | 21 | запущена дополнительная производственная по выпуску обивочной ткани крышки багажника на полный ряд автомобилей «ВАЗ». В 2020 году планируется модернизация вентиляционной системы в целях улучшения условий труда работников. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
4 | Мелекесский район | Открытие базы отдыха "Курлан - парк" | ИП СКОРНЯКОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ (г.Димитровград) | 8937-881-15-43 | 1. микро | 3 | 2 | 1 кв. 2019 | 2022 | 3 | 1 | 2 | 13.5 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | Индустрия отдыха
5 | Мелекесский район | Открытие свиноводческого комплекса в с. Тиинск | ООО "Золотой колос" (г.Димитровград) |  | Малое | 3 | 2 | 1 кв. 2019 | 2024 | 200 | 112 | 35 | 20 | Оформляются документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Планируется ввод в эксплуатацию еще 5 корпусов и наращивание поголовья свиней. | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
6 | Мелекесский район | Отрытие хозяйства по птицеводству с. Степная Васильевка | Иванов Александр Аркадьевич (г.Димитровград) | 89609663256 | Микро | 3 | 4 | 3 кв. 2019 | 2022 | 3 | 0 | 2 | 15 | В стадии подбора инвестиицонной площадки | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
7 | Мелекесский район | ООО "Алексеевское" (растениеводство) | ООО "Алексеевское" (растениеводство) (г.Самара) | - | микро | 4 | 1 | 1 квартал 2020 | 2022 | 10 | 10 | 20 | 19 | проект реализован | - | 1. | АПК
8 | Мелекесский район | Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Новоселкинский" | Зотеева Людмила Владимировна | 89374566205 | Кооператив | 1 | 2 | 2 квартал 2020 года | 2024 | 20 | 5 | 5 | 18.3 | Приобретено помещение, оборудование для охлаждения молока (Танк охладитель) и автомобиль Газель. Планируется реконструкция помещения и приобретения оборудования для переработки молока | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского район" | Сельское хозяйство
9 | Мелекесский район | Организация производства по разведению КРС молочного направления | Легких Владимир Максимович | 89022442766 | индивидуальный предприниматель | 1 | 2 | 2 квартал 2020 года | 2024 | 10.4 | 5 | 5 | 22 | Планирует приобрестение КРС молочного направления, сельскохозяйственной техники трактор МТЗ 82. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | Сельское хозяйство
10 | Мелекесский район | Развитие КФХ Зотеева Алексея Владимировича (разведение молочного поголовья КРС) | Зотеев Алексей Владимирович | 89279894499 | микро | 1 | 1 | 3 квартал 2020 года | 2022 | 4.5 | 0 | 5 | 12.5 | Получатель гранта "Агростартап", приоберение 32 голов КРС молочного направления | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
11 | Мелекесский район | Развитие КФХ Насибулловой Равии Равиловны (разведение молочного поголовья КРС) | Насибуллова Равия Равиловна | 89297924864 | микро | 1 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2022 | 3 | 2 | 2 | 12.5 | Приобретено 20 голов коров, согласовываются документы на приобретение еще 3 голов нетелей КРС | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
12 | Мелекесский район | Развитие КФХ Киселевой Светланы Николавены (козоводство) | Киселева Светлана Николавена | 89023566718 | микро | 1 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2022 | 2.9 | 0 | 2 | 12.5 | Ведется внутрення отделка полмещения для содержания коз. Весной 2022 г. Планируется приобретение козлят молочной породы | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
13 | Мелекесский район | Развитие КФХ Смольковой Елены Викторовны (разведение мясо-молочного поголовья КРС) | Смолькова Елена Викторовна | 89278040093 | микро | 1 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2023 | 6 | 4 | 3 | 12.5 | Получатель гранта "Начинающий фермер". Приобретены нетели КРС 38 голов, установлено заграждение. Приобретено и установлено ангарное помешение для хранения кормов. Планируется строительство убойного цеха. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
14 | Мелекесский район | Развитие КФХ Тарасова Дениса Сергеевича (разведение мясо-молочного поголовья КРС) | Тарасов Денис Сергеевич | 89272713132 | микро | 1 | 1 | 3 квартал 2020 года | 2022 | 4 | 1.4 | 3 | 12.5 | Получатель гранта "Начинающий фермер" Приобретен Трактор Беларус 82.1. Приобретено КРС 10 голов молочного направления, до конца года планиреутся приобрести бычков мясных пород 40 голов . | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
15 | Мелекесский район | Развитие КФХ Паркаева А.А. ( разведение мясного поголовья КРС) | Паркаев Александр Александрович | 89278190877 | микро | 1 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2022 | 25 | 0 | 3 | 12.5 | Инициатором инвестиционного проекта готовится проектно-сметная документации на реконструкцию помещения для содержания крупно рогатого скота | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
16 | Мелекесский район | Обособленное подразделение в Новомаинском городском поселении АО"Актион - Агро" | Тимошенко Сергей Павлович (г.Киров) | 89297938825 | среднее | 4 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2024 | 250 | 250 | 150 | 30 | На сегодняшний день на предприятии 178 тыс. голов птицы маточного стада. Реализовано за 5 месяцев 2022 года 8,6 млн.штук инкубационного яйца В эксплуатацию введены 23 корпус из планируемых 29, продолжаются работы по дальнейшему введению в эксплуатацию корпусов. Создано 135 рабочих места со среднемесячной заработной платой 41 тыс.руб. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
17 | Мелекесский район | Развитие промышленного предприятия ООО "ПК Волга" | Терешин Сергей Александрович (г.Димитровград) | 8902000994 | микро | 3 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2022 | 25 | 20 | 35 | 17 | На промышленной зоне предприятия ООО "Номатекс" осуществляется деятельность по производству автокомлпектующих | нет | 1 | Промышленность
18 | Мелекесский район | Развитие КФХ Сабирова Максима Раисовича | Сабиров Максим Раисович | 89278017650 | микро | 1 | 2 | 4 квартал 2020 года | 2022 | 3 | 0.3 | 2 | 15 | Получатель гранта "Начинающий фермер" . Приобретено КРС 12 голов нетелей молочной породы, согласовываются документы на приобретение ещё 13 голов нетелей КРС | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
19 | Мелекесский район | Развитие КФХ Ионовой Татьяны Львовны | Ионова Татьяна Львовна | 89278203515 | микро | 1 | 1 | 4 квартал 2020 года | 2022 | 5.5 | 5.5 | 2 | 12.5 | Проект реализован | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
20 | Мелекесский район | Развитие КФХ Попова Олега Юрьевича | Попов Олег Юрьевич | 89279804755 | микро | 1 | 1 | 4 квартал 2020 года | 2022 | 2.75 | 2.75 | 2 | 12.5 | Проект реализован | нет | 2 | АПК
21 | Мелекесский район | Развитие Сельскохозяйственного перерабатывающего снабженческо-сбытового потребительского кооператива "Солнечный" | Будников Владимир Николаевич | 89372700700 | микро | 1 | 2 | 4 квартал 2020 года | 2024 | 35 | 1.28 | 32 | 15 | Инициатором инвестиционного проекта построены зерноочистительно-сушильных комплекс и весовая, ведутся пусконаладочные работы сушилки. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
22 | Мелекесский район | Создание животноводческого комплекса молочного направления на 2500 голов КРС | СПК им.Крупской | 88423591677 | микро | 1 | 2 | 4 квартал 2020 года | 2022 | 500 | 200 | 30 | 30 | Построено 4 корпуса для содержания крупного рогатого скота. Ведутся внутренние работы, установка перегородок, поилок. Проводится система водоснабжения. В корпусе доильного зала ведется установка оборудования типа «Карусель». | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
23 | Мелекесский район | Строительство кормоцеха в с.Тиинск | ООО "Золотой колос" (г.Димитровград) | 89276340392 | микро | 3 | 2 | 4 квартал 2020 года | 2024 | 200 | 50 | 55 | 30 | Оформляются документы на получение разрешения на ввод в эксплуатацию. Планируется ввод в эксплуатацию еще 5 корпусов и наращивание поголовья свиней. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
24 | Мелекесский район | Модернизация действующего производства запуска в эксплуатацию новой линии в ООО "Номатекс" | ООО "Номатекс" (Тольятти) | 88423578128 | микро | 4 | 2 | 1 кв. 2021 | 2023 | 150 | 0 | 0 | 0 | Замена действующего оборудования на более высокопроизводительное | нет | 1 | промышленность
25 | Мелекесский район | Запуск новой производственной линии ООО "Мелекесский источник" | ООО "Мелекесский источник" (г.Димитровград) | 4-33-43 | Микро | 3 | 4 | 2 кв. 2021 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | Приобретение оборудования для маркировки товара и открытия ещё одной линии | нет | 2 | Промышленность
26 | Мелекесский район | Развитие КФХ Хафизова Ильсура Мансуровича (разведение мясо-молочного поголовья КРС) | Хафизов Ильсур Мансурович | 89278158277 | Микро | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 2022 | 5.8 | 2.1 | 2 | 20 | Приобретен трактор МТЗ-82.1, пресс подборщик ПР-145 М, планируется приобретение молодняка КРС 50 голов весной 2022 | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
27 | Мелекесский район | Выращивание земляники | Матягин Александр Евгеньевич | 89041818667 | Микро | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 2022 | 2.1 | 0 | 1 | 18 | Приобретен трактор МТЗ-82.1 и земельных участков 24га. До конца года. Планируется приобретение еще одного земельного участка 23 га | нет | 2 | АПК
28 | Мелекесский район | Строительство овощехранилищ ЗАО "Хлебороб-1" | Ершов Владимир Алексеевич | 88423578980 | Микро | 1 | 2 | 3 кв. 2021 | 2022 | 20 | 15 | 12 | 43 | Построено и введено в эксплуатацию 3 склада на 1,5тыс. тонн хранения овощей. Приобретена система капельного орошения, ведется монтаж на территории 80га. Запланировано строительство водовода для организации мелиоративных мероприятий. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
29 | Мелекесский район | Развитие животноводческого комплекса в ООО "Хмелевское" | Китаев Асламбек Саидахметович | 88423593374 | Среднее | 1 | 2 | 4 кв. 2021 | 2024 | 100 | 20 | 30 | 18 | Построен коровник на 400 голов и телятник на 200 голов. Введен в эксплуатацию доильный зал типа «Параллель» на 32 головы. Планируется покупка 100 голов нетелей. Планируется реконструкция 2х животноводческих помещений строительство пекарни, строительство домов для специалистов. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
30 | Мелекесский район | Инвестиционный проект строительство авто гаража 840 кв.м. | ИП Глава КФХ Паркаев А.А. | 89278190877 | Микро | 1 | 2 | 1 кв. 2022 | 2022 | 10 | 5 | 2 | 13 | Площадь мастерской 840 кв. м, из которых 440 – теплые помещения и 400 кв.м. – холодные, чтобы техника не находилась в зимнее время года под открытым небом. Мастерская снабжена всеми удобствами: административная комната для управляющего и главного механика, 2 душевых места для персонала, санузел, комната отдыха, слесарные подсобные мастерские. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
31 | Мелекесский район | Открытие продуктового магазина "Золото всея Руси" в р.п. Новая Майна | ИП Глава КФХ Зотеев Алексей Владимирович | 89279894499 | Микро | 1 | 1 | 1 кв. 2022 | 2022 | 2 | 2 | 2 | 25 | Проект реализован | нет | 2 | комфортная среда
32 | Мелекесский район | Реализация бизнес-проекта "Такси" | ИП Дылько Антон Александрович | 89020003320 | Микро | 1 | 1 | 1 кв.2022 | 2022 | 0.3 | 0.3 | 1 | 30 | Проект реализован | нет | 2 | комфортная среда
33 | Мелекесский район | Реализация проекта "Специалист по монтажным работам" | Серков Андрей Владимирович | 89084745361 | Микро | 1 | 1 | 1 кв.2022 | 2022 | 0.3 | 0.3 | 1 | 30 | Проект реализован | нет | 2 | комфортная среда
34 | Мелекесский район | Реализация бизнес-проекта "Эстетика" | Чумакова Ирина Валентиновна | 89297929027 | Микро | 1 | 1 | 1 кв.2022 | 2022 | 0.3 | 0.3 | 1 | 50 | Проект реализован | нет | 2 | комфортная среда
35 | Мелекесский район | Строительство питомника декоративных и плодовых растений | ИП Алачихин Дмитрий Николаевич | 89276300919 | Микро | 3 | 2 | 1 кв. 2022 | 2024 | 100 | 15 | 15 | 36 | Дополнительно планируется приобретение 3 участков и строительство теплицы закрытого грунта | нет | 2 | АПК
36 | Мелекесский район | Открытие кафе в с.Старая Сахча | ИП Долгов Андрей Александрович | 89278325278 | Микро | 1 | 2 | 1 кв. 2022 | 2022 | 2 | 1 | 4 | 15 | Приобретен жилой дом, который был переделан (достороен) под кафе, приобретен сосоедний земельный участок под парковку. Установлена система видеонаблюдения. | нет | 1 | комфортная среда
37 | Мелекесский район | Строительство деревообрабатывающего завода по глубокой переработке древесины в с. Старая Сахча. | ООО "СтолМастер" | 8 (800) 550-50-48 | Среднее | 3 | 2 | 1 кв. 2022 | 2025 | 1400 | 50 | 40 | 35 | На сегодня инвестором: 1. Заключен долгосрочный договор аренды лесного массива общей площадью 47,9 тыс. га. Заключены трудовые договоры с 40 чел., занятыми на валке и вывозе леса. 2. Выкуплен земельный участок под строительство завода в с. Старая Сахча общей площадью 8,7 га. 3. Ведутся подготовительные работы по подбору персонала в общем количестве 80 чел. Со средней заработной платой 25 тыс. руб. 4. Информация по данному проекту была озвучена на сходе граждан, получена поддержка населения. | нет | 1 | промышленность
38 | Мелекесский район | Строительство новой фермерской базы | ООО "Рост-Агро" (Якушев Алексей Юрьевич) | 89276332453 | микро | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 2023 | 50 | 10 | 5 | 25 | Начато строительство фермерской базы на которой будут размещаться ангар, лаборатория, бухгалтерия, автомобильные весы, магазин. На сегодняшний день завезены строительные атериалы, залит пол для ангара. | нет | 5. - МКУ "Управление сельского хозяйства" | АПК
39 | Мелекесский район | Открытие строительного магазина в с.Никольское-на-Черемшане | ИП Дмитриев М.А. | 89372744888 | микро | 1 | 2 | 2 кв. 2022 | 2023 | 1.5 | 0.5 | 1 | 18 | Помещение в аренде, планирует в дальнейшем расширять ассортимент | нет | 2 | комфортная среда
40 | Мелекесский район | Открытие продуктового магазина в с.Лебяжье | ИП Тигин Н.Е. | 89279814466 | микро | 3 | 1 | 2 кв. 2022 | 2023 | 1 | 1 | 3 | 18 | проект реализован | нет | 2 | комфортная среда
41 | Мелекесский район | Экологическая реабилитация р.п. Мулловка | ОП ООО "Гиппократ" | Гусев Антон Вячеславович тел. 884-235--92-584 | Среднее | 4. г. Самара | 2 | 2 кв. 2022 | 2023 | 450 | 120 | 35 | 29.9 | 1. Строительство очистных сооружений, прокладка дренажного коллектора до поселковых очистных сооружений, уход из р. Сосновка.2.Расчистка пруда Красотка в рамках проведения экологического субботника. | нет | 1 | Промышленность
42 | Мелекесский район | Строительство придорожного сервиса п.Курлан | ИП Мадьянкин Сергей Александрович | 89041998085 | Микро | 3 | 2 | 3 кв. 2022 | 2025 | 15 | 0.5 | 30 | 20 | Вносятся изменения в генеральный план и ПЗЗ (земли с/х назначения переводятся в земли придорожного сервиса). Первая очередь - конец 2023 года планируется ввести в эксплуатацию столовую, вторая очередь 2024 год - кафе, шиномонтаж для грузового транспорта и автомагазин запчастей, третья очередь 2025 год - мотель, платная парковка | нет | 2 | комфортная среда
43 | Мелекесский район | Открытие магазина продуктов и промышленных товаров в п.Кипрей | ИП Сафиуллова Гульнара Юнусовна | 89297934493 | Микро | 1 | 1 | 3 кв. 2022 | 2022 | 0.5 | 0.5 | 1 | 30 | проект реализован | нет | 2 | комфортная среда
44 | Мелекесский район | Строительство турбазы в с.Никольское-на-Черемшане | ИП Емелина Ирина Ивановна | 89278270999 | Микро | 1 | 2 | 3 кв. 2022 | 2024 | 6 | 1 | 5 | 25 | Земельный участок оформлен в аренду, планируется строительство глемпинга | нет | 2 | комфортная среда

## реализованные
Реестр инвестиционных проектов, реализуемых в МО "Мелекесский район" Ульяновской области
| Муниципальное образование | Наименование инвестиционного проекта | Инициатор проекта | Контактные данные юридического лица - инициатора проекта | Катергория юридического лица (Крупное, Среднее, Малое, Микро, индивидуальный предприниматель, физическое лицо) | Привлечённые проекты (1 (местный), 2 (г.Ульяновск), 3 (г.Димитровград), 4 (указать другой регион) | Группа проекта (1 (реализованный), 2 (в стадии активной реализации), 3 (в стадии переговоров с инвестором), 4 (бизнес-идеи и предложения) | Год внесения проекта в реестр МО | Год завершения реализации проекта | Объем инвестиций (млн.руб.) | Объем инвестиций (1 и 2 группа проекта), уже вложенных в проект (млн.руб.) | Кол-во новых рабочих мест | Среднемесячная заработная плата по проекту, тыс.руб. | Текущее состояние реализации проекта | Проблемы, возникшие в ходе реализации проекта и пути их решения | Проект: 1-Администрации района, 2-ЦРП, 3-Корпорации развития УО, 4-Минсельхоза, 5- иная организация, указать) | Отрасль (КОМФОРТНАЯ СРЕДА - СТО и АЗС, гостиницы, магазины, строительство домов, услуги юридичческим лицам и населению, строительство объектов социальной сферы (детские сады, школы, учреждения здравоохранения), инженерные коммуникации, складске помещения и т.д.; ПРОМЫШЛЕННОСТЬ; АПК (растениеводство, животноводство, производство пищевых продуктов)
1 | Мелекесский район | Развитие сельскохозяйственного предприятия «Никольский фермер» | Местный инвестор Бобров И.Н. | ООО «Никольский фермер», с. Никольское - на -Черемшане | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2010 г. | 2016-2017 | 100 | 100 | 10 | 12.5 | В рамках проекта приобретено 3 новых плуга, тракторы Ньюхолланд в количестве 3 ед. и дискаторы в количестве 3 ед. Общая сумма затрат на модернизацию составила в сумме 25 млн.руб. |  | Начальник отдела по развитию сельского хозяйства, продовольствия и торговли, Центр развития предпринимательства | АПК
2 | Мелекесский район | Ввод в эксплуатацию линии по производству оцилиндрованных бревен ООО «Леспоромышленник» | Местный инвестор | ООО «Леспоромышленник» 3-43-30 | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2014 | 3 | 3 | 2 | 12 | Проект реализован в 2014 году. Общий объем инвестиций составил 3 млн. руб. |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | Промышленность
3 | Мелекесский район | Ввод в эксплуатацию линии для нанесения латексной эмульсии Bruckner | г.Самара Арефьев Владимир Алексеевич | ООО «Номатекс» 7-81-28 | 4. г. Самара | Среднее | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2014 | 139 | 139 | - | 17 | Линия bruckner запущена на предприятии в сентябре 2014 года |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства | Промышленность
4 | Мелекесский район | Производство тротуарной плитки «Премиум» -класса ООО «Форткам» | Местный инвестор Круглов С.А., | Ульяновская обл., Мелекесский район, р.п. Н. Майна 8927-281-74-14 | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2015 | 5 | 5 | 5 | 8 | Линия по производству тротуарнрой плитки "Премиум-класса" была введена в эксплуатацию в мае 2014 года. Создано 5 рабочих мест. |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства | Промышленность
5 | Мелекесский район | Цех по производству автокомпонентов и автомобильных зеркал в с. Ст. Сахча | Местный инвестор ИП Гречкин В.Н. | т. 8 92 7633 32 77 | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2012 г. | 2016 | 1 | 1 | 8 | 8 | Реконструировано здание бывшей фермы КРС, установлено необходимое оборудование по выпуску автокомпонентов и автомобильных зеркал. Создано 8 рабочих мест. |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства | Промышленность
6 | Мелекесский район | Модернизация производства | г.Димитровград Садовников Сергей Александрович | группа компаний ООО "Патриот" - ООО «Автоград-Д» 4-84-82 | 3. Димитровград | Среднее | 1. реализованный | 4 кв. 2012 г. | 2016 | 44 | 44 | 20 | 20 | Запущена инновационная линия по лазерной резке листового метала, а также производство вакумных усилителей тормоза для автомобилей "ВАЗ". Создано 15 рабочих мест. Введено в эксплуатацию линия по жидкой прокраске металла. Дополнительно создано 5 раб. мест |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства, Центр развития предпринимательства | Промышленность
7 | Мелекесский район | Цех по проиводству металлоконструкций в с. Черная Речка | ИП Хайруллов Р.Х. | 89020044444 | 3. Димитровград | Среднее | 1. реализованный | 2 кв. 2013г. | 2016 | 27 | 27 | 15 | 7 | Цех построен, производственная линия запущена. |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства, Центр развития предпринимательства | Промышленность
8 | Мелекесский район | Модернизация производства ООО "Экотекс" Пошив обивки на багажник ВАЗ | г.Димитровград | ООО «Экотекс» р.п. Мулловка | 1. местный | Среднее | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2017 | 5 | 5 | 15 | 19 | (установка вентилляционного оборудования, реконструкция скаладских помещений) |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства, Центр развития предпринимательства | Промышленность
9 | Мелекесский район | Цех по текстильному производству в с. Рязаново | г.Тольятти | ООО «Компания- Форматор» | 4. г. Тольятти | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2016 | 5 | 5 | 10 | 10 | Швейный цех располагается на территории Рязановского сельскохозяфственного техникума, в 2014 году смонтировано необходмиое оборудование, преданазначенное для выпуска спецодежды. |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства, Центр развития предпринимательства | Промышленность
10 | Мелекесский район | Производство катушек для рыбной ловли | г.Димитровград | Миридонов Д.В. | 3. г. Димитровград | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2015 | 5 | 5 | 10 | 8 | Реконструкция зданий котельной под производственный цех в с. Сабакаево. Сделана реконструкция 2-х зданий котельной под производственный цех, смонтировано оборудование. Первоначальный объем инвестиционных вложений 7 млн. руб. В настоящее время численность работающих - 4 человека. |  | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства | Промышленность
11 | Мелекесский район | Открытие производства бетонных изделий в р.п. Мулловка | г.Димитровград ИП Шарипов Р.Г. | 8927 272 53 23 | 3. г. Димитровград | Малое | 1. реализованный | 2 кв. 2014г. | 2015 | 5 | 5 | 8 | 10 | В настоящее время производство проставивает. | Отсуттвуетт сбыт продукции | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства | Промышленность
12 | Мелекесский район | Строительство кузницы в р.п. Мулловка | Местный инвестор ИП Газиева З.Ш. |  | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2014г. | 2016 | 0.8 | 0.8 | 3 | 8 | Проблемы с арендой земли. Подали в суд на администрацию поселения. |  | Центр развития предпринимательства | Комфортная среда
13 | Мелекесский район | Строительство придорожного комплекса в р.п. Н. Майна | г.Димитровград ИП Чабалин С.В. | 8937-875-23-23 | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 1 кв. 2014г. | 2016 | 10 | 10 | 10 | 9 | Строительство автомойки завершено. Первоначальный объём инвестиций - 4 млн. руб. |  | Центр развития предпринимательства | СТО
14 | Мелекесский район | Строительство торгового павильона в д. Аврали | Местный инвестор ИП Шайхуллин Р.Р. |  | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2014 | 0.5 | 0.5 | 2 | 8 | Строителльство павильона завершено. Павильон ввден в эксплуатацию. |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | Комфортная среда
15 | Мелекесский район | Строительство торгового павильона в п. Черная Речка. | г.Димитровград ИП Галстян О.С. |  | 3. г. Димитровград | Микро | 1. реализованный | 4 кв. 2014 г. | 2015 | 0.7 | 0.7 | 2 | 8 |  |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | Комфортная среда
16 | Мелекесский район | Строительство торгового павильона в р.п. Н. Майна. | г.Димитровград ИП Фадеева Н.Ю. |  | 3. г. Димитровград | Микро | 1. реализованный | 4 кв. 2014 г. | 2015 | 0.5 | 0.5 | 2 | 8 |  |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | Комфортная среда
17 | Мелекесский район | Комплекс придорожного сервиса (получатель районной грантовой поддержки) | Местный инвестор Андреянова Татьяна Александровна | п. Новоселки | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2013г. | 2016 | 1.3 | 1.3 | 5 | 8 | Построена и запущена автомойка в п. Новоселки Планируется строительство еще одного бокса для мытья большегрузов |  | Центр развития предпринимательства | СТО
18 | Мелекесский район | Открытие станции техобслуживания в р.п. Н. Майна | Местный инвестор ИП Кирдянов С.К. | р..п. Н. Майна 8927-273-87-19 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 3 кв. 2011 г. | 2014 | 0.5 | 0.5 | 2 | 8 | Проект реализован. Инвестировано 500 тыс. руб. Создано 2 рабочих места. |  | Центр развития предпринимательства | СТО
19 | Мелекесский район | База отдыха в р.п. Н. Майна (пейнтбольный клуб, сауна, кафе, шашлычная) | Местный инвестор Чурбанов П.С. | ООО «Релакс», | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 3 кв. 2011 г. | 2014 | 0.6 | 0.6 | 5 | 6.4 | На сегодняшний день организованы пейнтбольный клуб и шалычная. |  | Отдел по инвестициям промышленности ипредпринимательства. | Комфортная среда
20 | Мелекесский район | Перевод котельной школы с. Лесная Хмелевка на альтернативный вид топлива (ООО «СК-Статус») | г.Димитровград | ООО «СК-Статус» | 3. г. Димитровград | Малое | 1. реализованный | 2 кв. 2012г. | 2014 | 1 | 1 | 5 | 10 | Получен областной грант в размере 1 млн. руб. Котельная переоснащена. |  | МКУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района"
21 | Мелекесский район | Производство и продажа хлебобулочных изделий ООО "Колос" | респ. Татарстан Мкртчян А.С. | 8927985-56-11 | 4. Республика Татарстан | Микро | 1. реализованный | 1 кв. 2015 г. | 2016 | 3 | 3 | 3 | 10 |  | Переформление и регистрация ИП на территории Мелекесского района Проблемы с подбором квалифицированных кадров | Начальник отдела по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства, Директор Центра развития предпринимательства | Перерабатавающая промышленность
22 | Мелекесский район | Торговая точка (пиво) с. Тиинск | г. Димитровград Чугурина Лилия Ильдусовна | 8906-145-55-50 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 1 | 1 | 2 | 15 | Аренда торговых павильонов у "Симбирск Бройлер". Зарегистрированная г.Димитровград |  | Директор Центра развития предпринимательства, Начальник отдела по развитию сельского хозяйства, продовльствия и торговли | торговля
23 | Мелекесский район | ООО "Мелекесский источник" | Местный инвестор ШАРИФОВ Аслан Гасангулу-Оглы | 4-33-43 | 3. г. Димитровград | Среднее | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 1 | 1 | 20 | 8.5 | Получили поддержку в Фонде 1 млн.руб. Обновление производственной линии. Налажен сбыт в сети Ермак и Гуливер |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района". Центр развития предпринимательства | Промышленность
24 | Мелекесский район | ООО "Мир воды" | Местный инвестор ШАРИФОВ Аслан Гасангулу-Оглы | 4-33-43 | 3. г. Димитровград | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 1 | 1 | 2 | 8.5 | Получили поддержку в Фонде 1 млн.руб. Расширение производства |  | Начальник отдела по инвестициям, развитию промышленности, предприниметельства, Центр развития предпринимательства | Промышленность
25 | Мелекесский район | Н.Майна (продажа белья) | Местный инвестор Ильина Елизавета Петровна | 89603665349 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2015 | 1 | 1 | 1 | 8 | Получили поддержку в Фонде 100 т.р. |  | Директор Центра развития предпринимательства, Начальник отдела по развитию сельского хозяйства, продовльствия и торговли | Торговля
26 | Мелекесский район | с. Мордово Озеро | Местный инвестор Халиуллов Г.Н. | 89278102399 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2015 | 0,5 | 0,5 | 4 | 6 | Получили поддержку в Фонде 300 т.р. На строительство зерно-склада. |  | Директор Центра развития предпринимательства, МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | Живодноводство
27 | Мелекесский район | Крестьяское (фермерское) хозяйство р. п. Новая Майна | Местный инвестор Курманов Ф.М. | 89093610438 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 6 | 6 | 1 | 10 | Получили поддержку в Фонде 1 млн.руб. Весенне полевые работы. Приобрел зерноуборочный комбайн КЗС - 10К в лизинг |  | Директор Центра развития предпринимательства, МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | Живодноводство
28 | Мелекесский район | Крестьяское (фермерское) хозяйство (семечека, зерно) п. Аврали | Местный инвестор Зяблов Н.А. | 89278200155 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 9 | 9 | 3 | 10 | Приобретенно техники на сумму 7 млн, Планирует расширение площадей до 2000 га. |  | Директор Центра развития предпринимательства, МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | АПК растеневодство
29 | Мелекесский район | Крестьянское (фермерское) хозяйство (КРС) д.Куликовка | Местный инвестор Погосян В.Г. | 89176168907 | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 5 | 5 | 5 | 15 | Получил грант в рамках программы "Начинающий фермер". Планируется закупка поголовья в количестве 17 голов КРС, в т.ч. 5 коров. |  | Центра развития предпринимательства, МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | АПК растеневодство
30 | Мелекесский район | Крестьянское (фермерское) хозяйство (свиньи) с.Лесная Хмелевка | Местный инвестор Зиятдинова И.В. | 89278280202 | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 5 | 5 | 1 | 15 | Получил Грант "Начинающий фермер". Зиятдиновой закуплено 35 голов свиноматок, получили приплод свиноматок в количестве 45 голов. Общее поголовье составляет 73 головы. Реализовно 2000 тонн мяса свинины. Построено животноводческое помещение площадью 200 кв.метров. Имеется земля площадью 110 га, из которых 100 аренда. В 2018 году планируется засеять кормовыми культурами для собственных нужд. |  | Центра развития предпринимательства, МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | АПК растеневодство
31 | Мелекесский район | К(Ф)Х Имулин В.Н. (свинокомплекс) | Местный инвестор Имулин | 89374567505 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 3 кв. 2015 г. | 2016 | 3 | 3 | 3 | 15 | Выйграл гранд по программе "Начинающий фермер". Освоены полученные средства. |  | Центра развития предпринимательства, МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | АПК растеневодство
32 | Мелекесский район | Глава К(Ф)Х Будников | г.Димитровград | Глава К(Ф)Х Будников | 3. г. Димитровград | Микро | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2016 | 1 | 1 | 1 | 10 | Получил поддержку в фонде 1,0 мил.руб., на приобретение новых сортов семян. Приобретение семян с.Слобода Выходцево |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" Центр развития предпринимательства | АПК Растениеводство
33 | Мелекесский район | Строительство оптовой площадки (продажа строительных материалов) с. Бригадировка | Местный инвестор, ИП Кабанов Дмитрий Александрович | 89033369677 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 4 кв. 2015г. | 2017 | 5 | 5 | 2 | 9 | Приобретен участок в с. Бригадировка. Изучение спроса на поставку строительных материалов |  | Центр развития предпринимательства, Управление экономического и стратегического развития. | Оптовая торговля
34 | Мелекесский район | Открытие магазина п. Мордово Озеро | Местный инвестор, ИП Хайрулллов Линар Рамильевич | 89278239418 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 4 кв. 2015г. | 2016 | 1 | 1 | 1 | 10 | Приобретается оборудование и торговый павильон для открытия магазина в с.Мордово озеро. Оформляются все необходимые документы |  | Директор Центра развития предпринимательства, МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" | Торговля
35 | Мелекесский район | Приобретение нежилых помещений в г.Димитровграде | Местный инвестор ООО "Ак Барс" | 89278270781 Валиахметов Мансур Габдулхакович | 3. г. Димитровград | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2015 года | 2015 | 1 | 1 | 3 | 12 | Выкупленно здание для дальнейшей сдачи под офисные помещения. |  | Директор Центра развития предпринимательства | Услуги юридическим лицам
36 | Мелекесский район | Расширение пекарного производства | ИП Кочегарова Л..Ф. | Кочегарова Лариса Федоровна р.п. Мулловка т. 89276346593 | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 4 кв. 2015 года | 2017 | 5 | 5 | 10 | 15 | Закуплен товарный ассортимент |  | Начальник отдела по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства | Производство хлебобулочных изделий и хлеба
37 | Мелекесский район | ООО "Агромаяк" | Месный инвестор, Пелепенко Александр Евтухович | Пелепенко Александр Евтухович 96516, | 1. местный | Малое | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2016 | 40 | 40 | 4 | 11 | Введен в эксплуатацию зерноочистительный сушильный комплекс производительностью транспортного оборудования 100 т/час, линии семенного зерна 16т/час. В 2015 году построен зерносклад. Объем хранения 8000 тонн зерна. В 2016 году планируется строительство трех зерноскладов на 3500 тонн каждый, приобретение техники: трактор ХТА (6 ед.), культиватор Лидер (1 ед.), культиватор КРН (1 ед.), плуг ПЛН-8-40 (1ед.), катки ЗККШ-6 (1 ед.), жатка для подсолнечника (4 ед.), сеялка УПС -8 (1 ед.), сеялка СЗП (1 ед.) |  | Начальник отдела по развитию сельского хозяйства, продовльствия и торговли, Центр развития предпринимательства | АПК
38 | Мелекесский район | ООО "Агротранскапитал" | Местный инвестор, с. Сабакаево | Минибаев Али Владимирович | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2016 | 15 | 15 | 8 | 15 | Реконструировано здание СПК Ленина. Закуплено оборудование для сушки зерновых культур (элеватор). |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" Центр развития предпринимательства | АПК животноводство
39 | Мелекесский район | ООО "Каравай" (производство хлеба и мучных кондит.изделий, тортов) | Местный инветор, Даниленко Даниил Петрович, р.п. Мулловка | 92502 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 3 кв. 2016г. | 2017-2020 | 7 | 7 | 10 | 12 | В собственности сеть киосков (кол-во 8) по городу Димитровграду "Мулловские пироги" |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" Центр развития предпринимательства | АПК производство пищевых продуктов
40 | Мелекесский район | ИП Сычаева (грузоперевозки) | Местный инвестор, Сычаева Анастасия Александровна р.п. Мулловка | 89637157618 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 3 кв. 2016г. | 2016-2017 | 2 | 2 | 2 | 10 | Куплена грузовая техника. Заключены договора поставки с организациями г. Москва |  | МКУ "Управление Жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района" Центр развития предпринимательства | Грузоперевозки
41 | Мелекесский район | ИП Савинов (выращивание зерн. Культур) | Местный инвестор, Савинов Евгений Сергеевич, р.п. Мулловка | 89374503855 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 3 кв. 2016г. | 2016-2018 | 1 | 1 | 1 | 9 | Земля находиться в аренде, техника в собственности. В планах выкупить землю. |  | Начальник отдела по развитию сельского хозяйства, продовольствия и торговли Центр развития предпринимательства | Сельское хозяйство
42 | Мелекесский район | Строительство установки по переработке углеводородного сырья в п. Дубравка | г.Тольятти | ООО «Фаэтон» | 4. Тольятти | Среднее | 1. реализованный | 4 кв. 2012 г. | 2016-2017 | 24 | 24 | 35 | 12 | В настоящее время создано 7 рабочих мест. | Существуют сложности с реализацией производимой продукции. . | Начальник отдела по инвестициям и развитию промышленности и предпринимательства | Промышленность
43 | Мелекесский район | Парк - отель «Д-град» в с. Бригадировка | г.Димитровград ИП Фёдоров Н.В. | , с. Бригадировка, ул. Курортное шоссе, 8904-199-56-46 | 3. г. Димитровград | Среднее | 1. реализованный | 4 кв. 2010 г. | 2017 | 30 | 30 | 23 | 8 | В составе Парк- отеля гостиница на 15 номеров, 2 банкетных зала. В перспективе на 2016 год стриотельство дополнительной гостиницы и еще одного банкетного зала |  | Начальник отдела по инвестициям, развитию промышленности и предпринимательства, Центр развития предпринимательства | Туризм
44 | Мелекесский район | Строительство 4-х квартирного жилого дома с.Никольское-на-Черемшане | Калаев Владимир Иванович | 89272738831 с.Никольское-на-Черемшане | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 3 кв. 2015 г. | 2017 | 5 | 5 | 2 | 12 | Выкуплен участок с имеющимися постройками. В августе 2015 начата реконструкция здания. Ведутся строительно отделочные работы |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района", Центр развития предпринимательства | Строительство
45 | Мелекесский район | Открытие Маинского Кирпичного завода. | Местный инвестор, Малиновский Евгений Валерьевич | 89278281858 Р.П.Новая Майна, пер.Тепличный, д.4А | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 3 кв. 2015 г. | 2016-2018г. | 16 | 16 | 10 | 12 | запуск линии по производству белого кирпича (обкатка оборудования). Взял в фонде "Корпорация развития предпринимательства" УО займ в 1 млн.руб. |  | Отдел по инвестициям промышленности ипредпринимательства, Центр развития предпринимательства | Промышленность
46 | Мелекесский район | Открытия тренажерного зала в р.п.Новая Майна | Местный инвестор Акинфин Анатолий Николаевич | 89279848899 р.п.Новая Майна | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 4 кв. 2015 г. | 2017 | 1.5 | 1.5 | 2 | 10 | Выкупленно здание, сделан косметический ремонт. Планируется приобретение тренажеров и дополнительного оборудования. |  | Директор Центра развития предпринимательства | Строительство объекта социальной сферы
47 | Мелекесский район | ООО "Тихий дворик" (сауна) | Местный инвестор, с. Степная Васильевка | 89279885545 +79278231747 | 1. местный | Микро | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2017 | 5 | 5 | 3 | 15 | Оборудован жилой дом под сауны. |  | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского района" Центр развития предпринимательства | Сфера услуг, туризм
48 | Мелекесский район | ООО "Аврора-Д" | Строительтсво многоквартирных домов в п. Новоселки и р.п. Новая Майна | Шульга Евгений Петрович | 3. г. Димитровград | Микро | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2016 | 5 | 5 | 15 | 15 | Закончиля аукцион. Строительство планируется в середине 2016 года. |  | Первый заместиль главы администрации | Строительство
49 | Мелекесский район | Организация крестьянско – фермерского хозяйства в п. Новоселки. | Местный инвестор | Халимов Р.Ф. | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 4 кв. 2014 г. | 2020 | 10 | 5 | 3 | 15 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
50 | Мелекесский район | Производство по переработке ПЭТ-бутылок в с. Тиинск | Учредители г.Москва Бердников А.В. | ООО «СимбирскЭкопласт», с. Тиинск, | Малое | 1. местный | 1. реализованный | 2 кв. 2011 г. | 2018 | 35 | 35 | 10 | 12 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
51 | Мелекесский район | ООО "РИЗ" Производство полуфабрикатов (пельмени, котлеты) | Местный инвестор, р.п. Мулловка Хайретдинов Ринат Лекманович | Хайретдинов Р.Л. 89276309073 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 3 кв. 2013 года | 2020 | 35 | 30 | 9 | 14 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Обрабатывающая промышленность
52 | Мелекесский район | Разведение КРС с. Филипповка | Местный инвестор КФХ Хайруллов Р.Р. | 8927-823-94-18 | Микро | 1. местный | 1. Реализованный | 1 кв. 2015 г. | 2017 | 3.5 | 3.5 | 2 | 13 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
53 | Мелекесский район | Организация крестьянско – фермерского хозяйства в с. Куликовка (индейки) | Местный инвестор КФХ Брюхов Д.С. | 8937-273-76-98 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 кв. 2015 г. | 2018 | 3.5 | 3.5 | 2 | 14 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
54 | Мелекесский район | Крестьянское – фермерское хозяйство "АКТЕРА" (2 теплицы, овощи, зелень) в Р.п.Новая Майна | Местный инвестор Кириллов А.Г. | 89033393162 | Малое | 1. местный | 1. реализованный | 2 кв. 2015г. | 2020 | 5 | 3 | 2 | 14 |  | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
55 | Мелекесский район | Крестьяское (фермерское) хозяйство (КРС, свиньи, бараны, куры, гуси, выращивание кормовой базы) с. Ерыклинск | Местный инвестор Гайнутдинов Ринат Дамирович | 8929-790-74-70 | Малое | 1. местный | 1. Реализованный | 2 кв. 2015г. | 2022 | 16 | 12 | 10 | 15 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
56 | Мелекесский район | Расширение сети в р.п. Н. Майна | г.Димитровград Яковлев Станислав | ООО "Регион-С" 8 927-813-65-25 | Микро | 3. г. Димитровград | 1. реализованный | 3 кв. 2015 г. | 2020 | 3 | 3 | 3 | 15 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
57 | Мелекесский район | Выращивание зерновых культур с.Никольское-на-Черемшане | г.Димитровград | Глава К(Ф)Х Якушев (выращивание семечки, маслозавод) | Микро | 3. г. Димитровград | 1. реализованный | 3 кв. 2015 г. | 2020 | 25 | 20 | 10 | 17 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
58 | Мелекесский район | ООО "Агрофирма Поволжья" | Матевосян Артур Вагинакович | с. Приморское т. (84235) 4-49-01, 4-49-76 | Малое | 1. местный | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2020 | 15 | 10 | 35 | 14.5 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
59 | Мелекесский район | Ип Мартынова Т.В. (производство мебели) | Местный инвестор, р.п.Новая Майна | Мартынова Татьяна Владимировна | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2019 | 5 | 5 | 5 | 12.7 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
60 | Мелекесский район | ООО "Строй свет" (разведение птицы) | Местный инвестор, с.Сабакаево | Сагиров Шаукат Гусманович 89298013535, 89372775877 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2020 | 1.5 | 0.5 | 2 | 12.5 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
61 | Мелекесский район | ИП Щербаков Владимир Владимирович | Местный инвестор, с. Сабакаево | Щербаков Владимир Владимирович | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 кв. 2016 года | 2020 | 15 | 10 | 5 | 13.5 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
62 | Мелекесский район | КФХ Хафизова Ирека Мансуровича Разведение КРС (молочное направление) | Местный инвестор, р.п. Мулловка | Хафизов Ирек Мансурович 89278195298 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 2 кв. 2016 года | 2018 | 2 | 2 | 1 | 13 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
63 | Мелекесский район | Строительство кафе в р.п. Н. Майна | г.Димитровград ИП Чабалин С.В. | 8937-875-23-23 | Микро | 3. г. Димитровград | 1. реализованный | 2 кв. 2016г. | 2020 | 5 | 3 | 5 | 15 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
64 | Мелекесский район | Глава К(Ф)Х Хайруллов Р.Р. | Местный инвестор, Хайруллов Рамиль Равильевич с. Филипповка | 89278239418 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 2 кв. 2016г. | 2018 | 3 | 3 | 3 | 12.5 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
65 | Мелекесский район | Глава К(Ф)Х Будюхин А.В. | Местный инвестор, Будюхин Александр Валерьевич п. Воля | 89603751549 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 2 кв. 2016г. | 2020 | 6 | 1.5 | 1 | 15 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
66 | Мелекесский район | ООО «Гиппократ» Строительство цеха по переработке отходов (барды) | Инвестор г. Самара (р.п. Мулловка ) Гусев А.В. | 89176133435 | Среднее | 4. г. Самара | 1 реализованный | 1 кв. 2016г. | 2017 | 200 | 200 | 50 | 12.5 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
67 | Мелекесский район | КФХ Юринкиной В.Н. | Юринкина В.Н. | 89276345869 | Микро | 1 местный | 1 реализованный | 1 кв 2017 | 2018 | 1.5 | 1.8 | 2 | 12.5 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
68 | Мелекесский район | КФХ Абельханов И.М. | Абельханов И.М. р.п. Мулловка | 89176357812 | Микро | 1 местный | 1 реализованный | 1 кв 2017 | 2018 | 1.8 | 1.8 | 1 | 15 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
69 | Мелекесский район | Магазин "Пятерочка" р.п. Мулловка | ООО "Агроторг" | г. Санкт-Петербург | Микро | 1 местный | 1. Реализованный | 1 кв 2017 | 2017 | 5 | 5 | 9 | 13-17 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
70 | Мелекесский район | Магазин "Красное и белое" р.п. Н.Майна | ООО "Альфа Пенза" | - | Микро | 4. г. Саратов | 1. Реализованный | 1 кв 2017 | 2017 | 1.5 | 1.5 | 8 | 20 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
71 | Мелекесский район | Супермаркет "Семейный универсам" | ИП Надысова Елена Ивановна | т. 89279831328, р.п. Н.Майна | Микро | 1 местный | 1. Реализованный | 1 кв 2017 | 2018 | 3 | 3 | 3 | 10 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
72 | Мелекесский район | ООО "Хлебушко" | Местный инвестор, Пронин Александр Викторович, р.п. Мулловка | 9-25-02, E-mail: volga181@vfil.ru | Микро | 1. местный | 1. Реализованный | 2 кв. 2017 | 2018 | 5 | 5 | 5 | 12 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
73 | Мелекесский район | Открытие производства перчаток | ИП Петров Денис Сергеевич р.п. Н. Майна | 89876891173 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 3 кв. 2017 г. | 2018 | 0.4 | 0.4 | 1 | 10 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
74 | Мелекесский район | Открытие производства суши и ролл на заказ | ИП Сутягиниа Светлана Валерьевна | 89370360111 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 3 кв. 2017 г. | 2018 | 0.5 | 0.5 | 2 | 10 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
75 | Мелекесский район | Открытие Дома Рыбака и Охотника | АО "Ульяновский механический завод" | 8 8422 62‑45-45 | Микро | 2. г. Ульяновск | 1. реализованный | 4 кв. 2017 г. | 2018 | 15 | 15 | 3 | 27.1 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
76 | Мелекесский район | Модернизация действующего производста | ООО "Номатекс" | 884-235-78-1-28 | Крупное | 4. Тольятти | 1. реализованный | 4 кв. 2017 г. | 4 кв. 2018 | 120 | 120 | - | - | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
77 | Мелекесский район | Отрытие торгового павильона с. Сабакаево | ИП Кафиятуллова Гельсиня Харисовна | 89539819737 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 4 кв. 2017 г. | 2018 | 0.1 | 0.1 | 1 | 10 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | Комфортная среда
78 | Мелекесский район | Модернизация дейтвующего производства (оснащение склада электронным товарооборотом) | ИП Саныгина Ллилия Ренатовна |  | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 кв. 2018 г. | 2019 | 1 | 1 | 2 | 13.7 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
79 | Мелекесский район | Развитие КФХ Дворянинова Александра Николаевича | КФХ Дворянинова А.Н. п. Кипрей | - | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 кв. 2018 г. | 2020 | 3 | 0.5 | 1 | 12.5 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
80 | Мелекесский район | Открытие производства по изготовлению древесного угля | ИП Смазин А.М. | 89272712362 | Микро | г. Димитровград | 1. реализованный | 2 кв. 2018 г. | 2018 | 5 | 5 | 3 | 15.9 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
81 | Мелекесский район | Мебельный дворик р.п. Мулловка (производство и продажа мебели | ИП Сафин Р.М. | - | Микро | местный | 1. реализованный | 2 кв. 2018 г. | 2020 | 3.2 | 2.5 | 3 | 12.8 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
82 | Мелекесский район | Развитие КФХ Зяблова Анатолия андреевича | КФХ Зяблова А.А. | - | Микро | местный | 1. реализованный | 2 кв. 2018 г. | 2019 | 16 | 2 | 2 | 13.7 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
83 | Мелекесский район | Открытие пиццерии в р.п. Н. Майна Pizzelini | ИП Надысов С.М. | р.п. Н. Майна, ул Микрорайон, д. 9 | Микро | г. Димитровград | 1. реализованный | 2 кв. 2018 г. | 2019 | 1 | 0.6 | 3 | 13.9 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
84 | Мелекесский район | Расширение действующего производства ООО "Швейпром" | Вечкинзова Т.М. | 89176061269 | Микро | г. Тольятти | 1. реализованный | 3 кв. 2018 | 2018 | 0.3 | 0.3 | 20 | 15 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
85 | Мелекесский район | Открытие супермаркета "Пятерочка" с. Рязаново | ООО "Агроторг" | 884-235-2-48-18 | Среднее | 4. Пенза | 1. реализованный | 4 кв. 2018 | 2019 | 10 | 10 | 9 | 17 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
86 | Мелекесский район | Производство крепежных изделий (регистрация в Моисеевке, ведение деятельности в Димитровграде) | ИП ГАЙНЕТДИНОВ РИНАТ МАРАТОВИЧ | 89297924445 | Микро | 1. Местный | 1. реализованный | 4 кв. 2018 | 2018 | 0.5 | 0.5 | 1 | 11.2 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
87 | Мелекесский район | Открытие провольственного магазина в с. Рязаново (арендует помещение у РСХТ) | ИП Лукина Светлана Юрьевна | 89020099224 | 1. микро | г. Димитровград | 1. реализованный | 1 кв. 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 1 | 11.3 |  | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
88 | Мелекесский район | Открытие СПОК "Деревенька" с. Ерыклинск | Председатель Утенов Ильфар Дамильевич | 89297907470 | 1. микро | г. Димитровград | 1. реализованный | 1 к.в 2019 | 2019 | 0.5 | 0.5 | 1 | 14 |  | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
89 | Мелекесский район | Открытие производства по изготовлению офисной мебели (корпусная) | ИП Ендураев А.В. | 89278108032 | 1. микро | с. Сабакаево | 1. релизованный | 2кв. 2019 | 2019 | 3.5 | 3.5 | 2 | 12.9 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
90 | Мелекесский район | Открытие салона красоты (парикмахерская) | ИП Ермилина А.А. | 89997238176 | 1.микро | р.п. Н. Майна | 1. релизованный | 2 кв. 2019 | 2019 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
91 | Мелекесский район | Разведение КРС с. Филипповка, производство сырого молока | ИП КФХ Смольковой Е.В. | 89278040093 | Микро | 1 | 1. реализованный | 3 кв. 2019 | 2020 | 2 | 2 | 2 | 15 | проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
92 | Мелекесский район | Выращивание зерновых культур с Александровка | ИП КФХ Паркаева И.А | 89279848425 | Микро | 1 | 1. реализованный | 3 кв. 2019 | 2020 | 7 | 5 | 2 | 17 | проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
93 | Мелекесский район | Развитие КФХ Зотеевой Л.В. ("Агростартап") | Зотеева Людмила Владимровна | 89374566205 | микро | 1. местный | 1. реализованный | 3 кв. 2019 | 2019 | 4 | 4 | 3 | 15 | реализованный | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
94 | Мелекесский район | Развитие КФХ Гельмутдиновой Н.А. с. Филипповка ("Начинающий фермер" | Гельмутдинова Наталья Аркадьевна | 89278136136 | микро | 1. местный | 1. реализованный | 3 кв. 2019 | 2019 | 3 | 3 | 3 | 15 | реализованный | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
95 | Мелекесский район | Строительство сельского дома культуры в с. Никольское - на - Черемшане | Администрация МО "Николочеремшанское сельское поселение" (нацпроект "Культура"), работы выполняет ООО "Аврора - М" | 8-842-235-95-3-20 | Среднее | МО "Новомалыклинский район" | 1. реализованный | 4 квартал 2019 | 2020 | 26.5 | 5 | 10 | 17.9 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда
96 | Мелекесский район | Ремонт крыши школы с. Старая Сахча | МБОУ "Средняя Школа им. В.А. Маркелова С. Старая Сахча", работы выполняет ООО "Аврора - М" | 8-842-235-96-3-33 | Среднее | МО "Новомалыклинский район" | 1. реализованный | 1 квартал 2020 | 2020 | 13.5 | 3 | 5 | 16.5 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Комфортная среда | 3 квартал реализ
97 | Мелекесский район | Открытие аптечной сети на территории района ООО "АБС Норма" | ООО "АБС Норма" | Директор Иванова Екатерина Александровна 89378715073 | Малое | 3. г. Димитровград | 1. реализованный | 4 квартал 2019 | 2020 | 10 | 10 | 6 | 20.5 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1. Администрация | Комфортная среда | 3 квартал реализ
98 | Мелекесский район | Открытие предприятия по сбору и обработке сточных вод в р.п. Н. Майна | ООО "Родник" | Директор Аушев Руслан Викторович | Малое | 1. местный | 1. реализованный | 4 квартал 2019 | 2019 | 17 | 17 | 15 | 19.3 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1. Администрация | Комфортная среда
99 | Мелекесский район | Развитие КФХ Зоровой Инны Александровны (получатель грантовой поддердки по программе "Агрорстартап") | Зорова Инна Александровна | 89278102803 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 4 квартал 2019 | 2020 | 5 | 2 | 1 | 15.7 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 5. МКУ "Управление селького хозяйства Мелекесского района" | АПК (животноводство)
100 | Мелекесский район | Отрытие сельскохозяйственного предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции "Выходцево" | Будников Константин Владимирович | 89372700720 | малое | 1. местный | 1. реализованный | 4 квартал 2019 | 2020 | 35 | - | - | - | Готовится бизнес- план по развитию производства для участия в региональных мерах поддержки | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 5. МКУ "Управление селького хозяйства Мелекесского района" | АПК (переработка сельскохозяйственной продукции)
101 | Мелекесский район | Открытие КФХ Курманова Э.Ф. (растениеводство) | Курманов Эдуард Фяридович |  | микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 квартал 2020 | 3 квартал 2020 | 10 | 10 | 1 | 15.5 | Выкуплен в собственность земельный участок, планиурет подать заявку на грант "Начинающий фермер" | - | ЦРП | АПК | 3 квартал реализ
102 | Мелекесский район | ИП Миндиянов Д.Ю. (тепличное хозяйсвто) | Миндиянов Денис Юнусович | 89041904334 | микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 квартал 2020 | 2021 | 1.5 | 5 | 2 | 15 | Земельный участок в сосбтвенности, оборудована теплица, выращивает зелень. В перспективе приобретение дополнительной теплицы под выращивание овощей | - | ЦРП | АПК | 3 квартал реализ
103 | Мелекесский район | Открытие пекарни в п. Новоселки | Саныгина Лилия Ренатовна |  | микро | 1. местный | 1. реализованный | 1 квартал 2020 | 2020 | 3 | 3 | 5 | 17 | - | - | 1. Администрация | Обрабатывающая промышленность
104 | Мелекесский район | ИП Ромашкин Е.А. (грузоперевозки) | Ромашкин Евгений Андреевич, с. Старая Сахча | 89297935591 | индивидуальный предприниматель | 1.местный | 1. реализованный | 2 квартал 2020 года | 2020 | 0.2 | 0.2 | 1 | 15 | Приобретен грузовой автомобиль | нет | МКУ "Управление Жилищно-коммунального хозяйства Мелекесского района", Центр развития предпринимательства | Грузоперевозки
105 | Мелекесский район | Организация производства станков, моек, сушек, дробилок из полимеров | Гуляев Евгений Андреевич, р.п. Мулловка | 89297914090 | индивидуальный предприниматель | 1.местный | 1. реализованный | 2 квартал 2020 года | 2020 | 0.1 | 0.1 | 2 | 15 | приобретен сварочный аппарат, пилы, инструменты | нет | Управлеие экономики | Промышленность
106 | Мелекесский район | Открытие производства по выращиванию зерновых культур | Михайлов Максим Владимирович | 89374503430 | индивидуальный предприниматель | 1. местный | 1. реализованный | 2 квартал 2020 года | 2020 | 0.9 | 0.9 | 1 | 12.1 | Приоретены в собсвтенность земли для сельскохозяйстенного произвдства, начато строительство зернохранилища | нет | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского район" | Сельское хозяйство
107 | Мелекесский район | Организация сферы услуг по разбору и сносу зданий, деятельность по уборке помещений | Гимматдинов Эмиль Гадильевич | 89033380036 | индивидуальный предприниматель | 1. местный | 1. реализованный | 2 квартал 2020 года | 2020 | 0.5 | 0.5 | 15 | 20000 | Приобретение оборудования | нет | 2. ЦРП | Комфортная среда
108 | Мелекесский район | Организация сферы услуг по ремонту бытовых приборов | Чижова Любовь Федоровна | 89278005413 | индивидуальный предприниматель | 1. местный | 1. реализованный | 2 квартал 2020 года | 2020 | 0.1 | 0.1 | 1 | 12.1 | приобретены инструменты, оказывает услуги по Мелекесскому району и г.Димитровграду | нет | 2. ЦРП | Комфортная среда
109 | Мелекесский район | Развитие Сельскохозяйственного снабженческо-сбытовой перерабатывающего потребительского кооператива "Якушев" | Якушев Алексей Юрьевич | 89276332453 | Микро | 1. местный | 1. реализованный | 3 квартал 2020 года | 2020 | 3 | 3 | 2 | 15 | Получатель субсидии на возмещение затрат на приобретение техники | нет | 2.ЦРП | АПК | 3 квартал реализ
110 | Мелекесский район | Организация производства по изготвлению металлопластиковых конструкций | Хайруллов Рефат Хасанович | 89278148556 | микро | г. Димитровград | 1. реализованный | 4 квартал 2020 года | 2020 | 10 | 10 | 6 | 15.9 | - | нет | Управление экономики | Промышленность
111 | Мелекесский район | ООО "Хмелевский" | Местный инвестор Китаев Асламбек Саидахметович, | Ульяновская обл., Мелекесский р-он, с. Лесная Хмелевка, ул. Городская, д. 34, 93-3-74, 89023557645 | Среднее | 1 | 1 | 4 кв. 2010 г. | 2021 | 40 | 37 | 22 | 16.9 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
112 | Мелекесский район | Развитие сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Хлебороб-1» | Местный инвестор | Ершов В.А. р.п. Н.Майна | Среднее | 1 | 1 | 3 кв.2010 г. | 2021 | 50 | 45 | 56 | 40.3 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
113 | Мелекесский район | База отдыха «ДУБРАВА» в с. Рязаново | г.Димитровград | ООО «Зенит-Химмаш» 8937-879-74-54 | Среднее | 3 | 1 | 4 кв. 2013г. | 2021 | 250 | 200 | 15 | 14 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Индустрия отдыха
114 | Мелекесский район | Реконструкция заброшенных зданий СПК "Филипповский" для разведения КРС | Местный инвестор КФХ Смольков А.А. | 8927-631-32-05 | Малое | 1 | 1 | 1 кв. 2015 г. | 2021 | 1.6 | 1.6 | 2 | 10 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
115 | Мелекесский район | Крестьянское (фермерское) хозяйство (КРС, кабаны, овцы, птица, рыба) с.Лесная Хмелевка | Местный инвестор Сентягаев В.В. | 89276316706 | Малое | 1 | 1 | 2 кв. 2015г. | 2021 | 35 | 30 | 10 | 15 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
116 | Мелекесский район | Глава К(Ф)Х Смирнов А.Н. | Местный инвестор, Смирнов Антон Николаевич р.п. Мулловка | 89020034974 | Микро | 1 | 1 | 2 кв. 2016г. | 2021 | 5 | 4 | 3 | 15 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
117 | Мелекесский район | Фермерское хозяйство "Терентьевское подворье" (выращивание индюков) (Самарская область) | Тольятинский инвестор, с. Терентьевка, Кузьмичев Александр Викторович | 89370388861, http://www.ferma-73.ru/ | Микро | 4 | 1 | 3 кв. 2016г. | 2021 | 4 | 1 | 2 | 13 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
118 | Мелекесский район | ИП Глава К(Ф) Х Берхеева | Местный инвестор, Берхеева Гюзель Ривгатовна р.п. Мулловка | 89041933448 | индивидуальный предприниматель | 1 | 1 | 2 кв. 2017 | 2021 | 15 | 10 | 17 | 16.7 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | АПК
119 | Мелекесский район | Открытие производства по оказанию сварочных работ | ИП Орсин Андрей Валентинович | 89372741972 | Микро | 1 | 1 | 1 кв. 2018 г. | 2021 | 0.3 | 0.2 | 1 | 15 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
120 | Мелекесский район | Организация промышленного производства в р.п. Мулловка (кирпич) | ООО "Ясень" | -- | Малое | 1 | 1 | 1 кв. 2018 г. | 2021 | 10 | 5 | 7 | 15 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
121 | Мелекесский район | Развитие КФХ Паркаева Максима Александровича | КФХ Паркаева М.А. | - | Микро | 1 | 1 | 2 кв. 2018 г. | 2021 | 1.5 | 0.5 | 1 | 12 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 2 | АПК
122 | Мелекесский район | Строительство завода по производство асфальтобетона для строительных и дорожных работ | ДРСУ (г. Самара) | +7 (84235) 5-12-23 | Среднее | 4 | 1 | 2 кв. 2018 г. | 2021 | 100 | 50 | 100 | 25 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
123 | Мелекесский район | Открытие промышленного производства | ИП Миридонов Д.В. | 89276342836 | 1. микро | 3 | 1 | 2кв. 2019 | 2021 | 5 | 5 | 5 | 15.7 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
124 | Мелекесский район | Введение в эксплуатацию новой производственной иглопробивной линии (Самарская область) | ООО "Номатекс" | 78-1-28 | Крупное | 4 | 1 | 2кв. 2019 | 2021 | 30 | 7 | 5 | 28.5 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
125 | Мелекесский район | Организация промышленного производства | ООО "Станкпро" | 89278049010 | 1.микро | 1 | 1 | 3 кв. 2019 | 2021 | 10 | 0.3 | 1 | 25 | Проект реализован | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
126 | Мелекесский район | Открытие нефтедобывающего предприятия | ООО "Ульяновскнефтегаз" (Самарская область) | 88422 49‑01-72 | Среднее | 4 | 1 | 3 кв. 2019 | 2021 | 83 | 25 | 2 | 52.4 | в стадии активной реализации |  | 1 | Промышленность
127 | Мелекесский район | Производство рыбных снэков с. Тиинск | Куатбаева Айна Женибековна (Республика Казахстан) | 8 (927) 824-46-85 | малое | 4 | 1 | 3 кв. 2019 | 2021 | 200 | 125 | 25 | 19 | в стадии активной реализации | Субъект предпринимательской деятельности испытвает сложности с вхождением в региональные торговые сети для продажи пролдукции собственного производства | 1 | Обрабатывающая промышленность
128 | Мелекесский район | ООО "Зерномагнат" (сушка зерновых культур) | Рашидов Киняз Ниязович (г.Димитровград) | 89278007555 | среднее | 3 | 1 | 1 квартал 2020 | 2021 | 55 | 38 | 68 | 18 | Выкуплено в собственность здание, закулена часть оборудования. В перпективе - расширение производства. | - | Администрация | Обрабатывающая промышленность
129 | Мелекесский район | ООО "Экопромм" (переработка отходов 4,5 класса) | Воробьев Андрей Юрьевич (г.Ульяновск) | 89603657020 | малое | 2 | 1 | 1 квартал 2020 | 2021 | 25 | 5 | 10 | 25 | Выкуплено производственное помещение в собственность. Проходит монтаж оборудования | - | 1. Администрация | Промышленность
130 | Мелекесский район | Открытие хозяйственного магазина в с.Рязаново | Сенина Надежда Сергеевна | 89626336902 | микро | 1 | 1 | 2 квартал 2020 | 2021 | 0.5 | 0.1 | 1 | 12 | Оформлено помещение в аренду, приобретен товар для реализации | - | 2.ЦРП | Комфортная среда
131 | Мелекесский район | Развитие Сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Филипповский" | Хайруллов Рамиль Равильевич | 89278097512 | микро | 1 | 1 | 3 квартал 2020 года | 2021 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | Проект реализован | нет | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского район" | АПК
132 | Мелекесский район | Развитие Сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового перерабатывающего обеспечивающего кооператива "Инвест-Поволжье" | Паркаев Александр Александрович | 89278190877 | микро | 1 | 1 | 3 квартал 2020 года | 2021 | 22 | 22 | 1 | 12.5 | Проект реализован | нет | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского район" | АПК
133 | Мелекесский район | Расширение сети автозаправочных станций в р.п.Новая Майна | ООО "Регион-С" (г.Димитровград) | 89278136525 | микро | 3 | 1 | 1 кв. 2021 | 2021 | 5 | 5 | 4 | 13 | Приобретена автозаправочная станция | нет | ЦРП | Комфортная среда
134 | Мелекесский район | Развитие КФХ Михайлова В.А. (с.Аппаково) | ИП Михайлов Владимир Александрович | 89374503430 | Микро | 1 | 1 | 2 кв. 2021 | 2021 | 10 | 5 | 6 | 18 | Строительство зерноскладов, приобретена сортировка, приобретены новые агрегаты | нет | ЦРП | АПК
135 | Мелекесский район | Открытие продуктового магазина в п.Новоселки | ИП Глава КФХ Зотеев А.В. | 89279894499 | Микро | 1 | 1 | 2 кв. 2021 | 2021 | 5.2 | 5.2 | 2 | 20 | Проект реализован | нет | ЦРП | Комфортная среда
136 | Мелекесский район | Развитие предприятия ООО "Элитагротранс" | Рзаев А.Ф. | 884235-4-93-50 | Малое | 3 | 1 | 2 кв. 2021 | 2021 | 47 | 47 | 19 | 25 | Перевозка и торговля зерном | нет | Администрация | АПК
137 | Мелекесский район | ООО "ДорМостСервис" (строительство моста в с. Тинарка) | Рахметов Эльдар Рафатович | 8 (937) 453-10-11. | Микро | 2 | 1 | 3 кв. 2021 | 2021 | 24.7 | 24.7 | 17 | 36.6 | проект реализован | нет | МКУ "Управленижидищно - коммунальным хозяйством" | комфортная среда
138 | Мелекесский район | Развитие растениеводства | Горбунов Валерий Александрович | 89297935666 | Микро | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | Приобретен плуг | нет | ЦРП | растениеводство
139 | Мелекесский район | Производство сена | Игнашкина Ирина Николаевна | 89021235080 | Микро | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | Приобретен трактор Т-40 и пресс-подборщик | нет | ЦРП | АПК
140 | Мелекесский район | Развитие ателье по ремонту и пошиву одежды | Воробей Анна Викторовна | 89278166525 | Микро | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | Приобретены швейная машина, оверлок | нет | ЦРП | услуги населению
141 | Мелекесский район | Открытие отдела разливной бытовой химии | Гумеров Айрат Ильшатович | 89279856749 | Микро | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | торговля
142 | Мелекесский район | Открытие мини-пекарни | Миндиянова Наталья Александровна | 89084757552 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
143 | Мелекесский район | Открятие мастерской праздника | Андреева Евгения Леонидовна | 89378807009 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
144 | Мелекесский район | Развитие станции технического обслуживания | Рафанов Дмитрий Александрович | 89025827231 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
145 | Мелекесский район | Производство тушенки из индейки и реализация молодняка мяса индейки | Гимранова Татьяна Владимировна | 89084718193 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
146 | Мелекесский район | Открытие груминг-студии "Лапочка" | Андросюк Оксана Сергеевна | 89374527170 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
147 | Мелекесский район | Открытие студии ногтевого сервиса | Бошлякова Валерия Владимировна | 89297961888 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
148 | Мелекесский район | Реализация проекта по курьерской доставке | Корнилов Андрей Михайлович | 89053481042 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
149 | Мелекесский район | Открытие студии спорта "Здоровая красота" | Леонтьева Ольга Сергеевна | 89298332238 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
150 | Мелекесский район | Открытии студии праздника | Паркина Алена Александровна | 89084746942 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
151 | Мелекесский район | Реализация проекта "Специалист по монтажным работам" | Имуллин Алексей Юрьевич | 89374502623 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
152 | Мелекесский район | Реализация проекта по курьерской доставке | Широбоков Виктор Викторович | 89278103448 | физическое лицо | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | услуги населению
153 | Мелекесский район | Развитие ИП Ладыгиной Э.М. | Ладыгина Эльмира Мухаметрасиховна | 89278108299 | Микро | 1 | 1 | 4 кв. 2021 | 2021 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | проект реализован | нет | ЦРП | торговля
95 | Мелекесский район

## на 4 кв.
на 4 квартал
Актион-Агро
новоселкинский
Филипповский

## Лист1
12 | Мелекесский район | Организация промышленного производства в р.п. Мулловка (кирпич) | ООО "Ясень" | -- | Малое | 1 | 1 | 1 кв. 2018 г. | 2021 | 10 | 5 | 7 | 15 | в стадии активной реализации | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
18 | Мелекесский район | Открытие промышленного производства | ИП Миридонов Д.В. | 89276342836 | 1. микро | 3 | 1 | 2кв. 2019 | 2021 | 5 | 5 | 5 | 15.7 |  | По информации инвестора, проблемы, препятствующие реализации проекта, отсутствуют | 1 | Промышленность
27 | Мелекесский район | Открытие хозяйственного магазина в с.Рязаново | Сенина Надежда Сергеевна | 89626336902 | микро | 1 | 1 | 2 квартал 2020 | 2021 | 0.5 | 0.1 | 1 | 12 | Оформлено помещение в аренду, приобретен товар для реализации | - | 2.ЦРП | Комфортная среда
28 | Мелекесский район | Сельскохозяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Новоселкинский" | Зотеева Людмила Владимировна | 89374566205 | Кооператив | 1 | 2 | 2 квартал 2020 года | 2024 | 15 | 1 | 4 | 18.3 | Строительство цеха и приобретения оборудования для переработки молока | нет | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского район" | Сельское хозяйство
30 | Мелекесский район | Развитие Сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива "Филипповский" | Хайруллов Рамиль Равильевич | 89278097512 | микро | 1 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2021 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | Получатель гранта на развитие материально технической базы кооператива. Планирует приобретение холодильного оборудования. | нет | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского район" | АПК
38 | Мелекесский район | Обособленное подразделение в Новомаинском городском поселении АО"Актион - Агро" | Тимошенко Сергей Павлович (г.Киров) | 89297938825 | среднее | 4 | 2 | 3 квартал 2020 года | 2021 | 250 | 250 | 150 | 30 | На сегодняшний день на птицефабрике подано электричество, обеспечено водоснабжение, идет подготовка к подключению к сетям газораспределения. Подготовлено два корпуса из планируемых четырех для посадки птицы. | нет | МКУ "Управление сельского хозяйства Мелекесского район" | АПК
60 | Мелекесский район | Открытие продуктового магазина в п.Новоселки | ИП Глава КФХ Зотеев А.В. | 89279894499 | Микро | 1 | 1 | 2 кв. 2021 | 2021 | 5.2 | 5.2 | 2 | 20 | Проект реализован | нет | ЦРП | Комфортная среда
[10 empty] | 287.3 |  | 169